## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | QoriStudy | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Independiente | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Estudiante | Poder gestionar el perfil del estudiante | Simplificar la entrada, facilitar la búsqueda de cursos personalizados y mejorar mi experiencia de aprendizaje mediante un perfil adaptable a mis necesidades. | HU01 | Estudiante | Crear o ingresar a la plataforma mediante un correo electrónico u otro medio. | Acceder facilmente a los recursos educativos y participar en los cursos |  |  |  | - | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU02 | Estudiante | Navegar fácilmente por la página para encontrar cursos que se adapten a mis intereses y nivel de habilidad. | Optimizar mi experiencia de aprendizaje | Debe poder ingresar satisfactoriamente. | 1 | 25 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU03 | Estudiante | Personalizar mi perfil donde pueda ver el progreso de los cursos en los que estoy inscrito y recibir recomendaciones. | Mejorar mi experiencia de aprendizaje |  | 1 | 25 |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 | Estudiante | Un chat bot para preguntas frecuentes | Obtener respuestas rapidas y precisas para mis consultas comunes |  | 1 | 20 |  | 3 | Por Hacer
EPIC02 | Estudiante | Poder gestionar los cursos | Facilitar el acceso a los contenidos y mejorar la calidad de la enseñanza |  | Estudiante | [6 empty] | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU05 | Estudiante | Filtros que me faciliten la busqueda de un curso | Encontrar opciones relevantes a mis necesidades educativas. |  |  |  |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU06 | Estudiante | Matricularme a un curso | Formailizar mi participación y acceder a los recursos educativos |  |  |  |  | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU07 | Estudiante | Acceder a los recursos y materiales educativos como videos, documentos, etc. | Enriquecer mi experinecia de aprendizaje |  | 2 |  |  | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU08 | Estudiante | Disponer de una interfaz intuitiva que me permita acceder a los documentos y recursos del curso de manera eficiente | Optimizar mi experiencia de aprendizaje |  | 2 | 15 | HU03 | 5 | Por Hacer
EPIC03 | Estudiante | Poder gestionar evaluaciones y fortalecer intercambio en foros | Mejorar la experiencia educativa y promover la participación activa de los estudiantes |  | Estudiante | [6 empty] | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU09 | Estudiante | Obtener una retroalimentación. | Mejorar mi desempeño academico |  | 2 |  |  | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU10 | Estudiante | Participar de un foro de discusión. | Compartir ideas, aclarar ideas y colaborar con otros estudiantes |  | 2 |  |  | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU11 | Estudiante | Observar el progreso del curso. | Evaluar mi avance y planificar mi estudio de manera efectiva. |  | 2 |  |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU12 | Estudiante | Acceder fácilmente a las evaluaciones programadas, con instrucciones claras y recursos necesarios disponibles | Prepararme eficientemente. |  | 3 |  |  | 2 | Por Hacer
[12 empty] | 2 | Por Hacer
[12 empty] | 2 | Por Hacer
[12 empty] | 1 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2023-10-05 | 10 | 2018-11-02 | 0 | En Progreso
2 | 2023-10-15 | 10 | 2023-10-24 | 25 | Planeado
3 | 2023-10-25 | 10 | 2023-11-03 | 45 | Planeado
4 | 2023-11-04 | 10 | 2023-11-13 | 0 | Planeado
5 | 2023-11-14 | 10 | 2023-11-23 | 15 | Planeado
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")