## Prioridades
| Nombre del Proyecto: | QoriStudy
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 3.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |  | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Complejidad
1.4 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.5 |  | Calidad
1.6 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Mercado
2.2 |  | Cliente
2.3 |  | Clima / Desastres naturales
2.4 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Recursos y Priorización
3.2 |  | Financiación
3.3 |  | Estrategia Empresarial
3.4 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | QoriStudy
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Ejemplo: | [10 empty] | Ejemplo:
RR0000 | Los plazos para implementar nuevas características o mejoras en la plataforma podrían retrasarse debido a problemas en el desarrollo de software, pruebas insuficientes o cambios en los requisitos. | Cronograma | falta de coordinación de equipo | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Observado | Equipo de gestión de proyectos y equipo de ventas/cliente. | Notificación formal de cambios en los requisitos por parte del cliente. | RR0000 | Implementar una planificación proactiva, que incluya un margen de tiempo adicional para posibles contratiempos. Monitorear constantemente el progreso del desarrollo para identificar cualquier desviación en los plazos previstos. | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | No elimine o modifique estas celdas!!
RR0001 | Los costos asociados con el desarrollo y mantenimiento de la plataforma pueden aumentar inesperadamente debido a cambios en los requisitos, problemas técnicos imprevistos o retrasos en el desarrollo. | Costo | Errores en la empleación de la configuración | Critico | Medio | 4.5 | Medio | Observado | Administradores de sistemas y equipo de soporte técnico. | Cambio en los Requisitos del Usuario | RR0001 | Realizar una planificación financiera exhaustiva al inicio del proyecto, considerando posibles contingencias y estableciendo un fondo de reserva para abordar imprevistos. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Umbral para Amenazas
RR0002 | Dificultades en la reproducción de videos, audios u otros elementos multimedia pueden afectar la calidad de los cursos y la comprensión del material por parte de los estudiantes. | Calidad | El equipo elaboro mal la plataforma | Muy Serio | Alto | 4.9 | Alto | Observado | Equipo de gestión de proyectos | Lanzamiento de un Curso Popular o Campaña de Marketing Exitosa | RR0002 | Implementar un sistema de monitoreo proactivo para identificar de manera temprana cualquier problema relacionado con la reproducción de multimedia. Utilizar herramientas de análisis de rendimiento para detectar posibles problemas de carga o velocidad de reproducción. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Alto | 3.5
RR0003 | Retraso de elaboración de plataforma por renuncia de integrantes del equipo. | Cronograma | Retiro de personal | Muy Serio | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Todos los miembros del equipo | Realizar una evaluación detallada del impacto de la renuncia de los miembros del equipo en el desarrollo de la plataforma. Identificar las responsabilidades críticas que quedan sin cubrir y el potencial impacto en los plazos y la calidad del proyecto. | RR0003 | Normas de convivencia, carta de compromiso | 15% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Medio | 2
RR0004 | Dificultades para escalar la plataforma para manejar un crecimiento repentino en la base de usuarios pueden llevar a problemas de rendimiento y funcionalidad, afectando el alcance de la oferta educativa. | Alcance | Arquitectura inadecuados para la escalabilidad | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Equipo de desarrollo | Campaña de Marketing Viral o Mención en Medios de Comunicación | RR0004 | Evaluar y ajustar la arquitectura para garantizar la escalabilidad del aplicativo | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto
RR0005 | Diseño deficiente o problemas de usabilidad en la interfaz de usuario pueden generar confusiones, dificultades de navegación y una experiencia general insatisfactoria. | Calidad | Mal elabracion de plataforma por parte de la coordinación del equipo | Muy Serio | Alto | 4.9 | Medio | Activo |  | Lanzamiento de una Actualización sin Pruebas Suficientes | RR0005 | Realizar un análisis exhaustivo de usabilidad que incluya pruebas con usuarios reales y evaluaciones heurísticas. Identificar áreas específicas del diseño que puedan generar confusión o dificultades de navegación. |  |  |  | Umbral para Oportunidades
RR0006 | Dificultades en la integración con herramientas externas y servicios pueden limitar la funcionalidad y el alcance de la plataforma en términos de ofrecer una experiencia educativa completa. | Alcance | Falta de capacitación | Muy Serio | Bajo | 2.1 | Alto | Observado | Equipo de desarrollo | Realizar un análisis exhaustivo de los requisitos de integración con herramientas externas y servicios. Identificar claramente las funcionalidades esenciales y los objetivos que se espera alcanzar mediante la integración. | RR00010 | documentacion detallada de cambios, establecer un proceso de evaluacion y tener una comunicacion clara con el cliente | 10% de presupuesto y tiempo del proyecto |  |  | Alto | 4
RR0007 | La gestión y mantenimiento de la infraestructura tecnológica, servidores y sistemas de almacenamiento puede generar costos significativos, especialmente si hay un aumento repentino en la demanda de la plataforma. | Costo | sobrestimacion de presupuesto resultaria en el uso ineficiente de los recursos financieros, ya sea por falta de experiencia, analisis de costos, requisitos del proyecto | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Observado | Gerente del proyecto | Utilizar servicios en la nube que ofrezcan capacidad de escalabilidad automática. Configurar la infraestructura para aumentar automáticamente la capacidad de los recursos (como servidores y almacenamiento) en respuesta a aumentos en la demanda y reducirlos cuando la demanda disminuye. | RR00011 | establecer un fondo de reserva, reevaluacion de la estrategia de costos | 5% de presupuesto y tiempo del proyecto |  |  | Medio | 2
RR0008 | Las actualizaciones programadas de contenido pueden enfrentar obstáculos, como demoras en la producción de material actualizado o dificultades en el proceso de revisión y aprobación.. | Cronograma | Falta de adaptación al uso de la plataforma | Critico | Medio | 4.5 | Medio | Observado | Equipo de Gestion de Proyectos. | Desarrollar un plan de actualización de contenido que incluya plazos realistas y coordinación efectiva entre los equipos de producción, revisión y aprobación. Establecer hitos claros y comunicarlos a todas las partes involucradas. |  | Realizar una capacitación general sobre la usabilidad del Aplicativo Web al personal de la Clinica Odontologica y realizar un manual de uso del aplicativo web. | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto
RR0009 | Problemas de seguridad y privacidad pueden poner en riesgo la integridad de los datos del usuario, afectando la confianza y la percepción de la calidad de la plataforma. | Calidad | Falta de implementación de seguridad por parte del soporte tecnico | Serio | Muy Alto | 4.5 | Alto | Observado | Equipo de Gestion de Proyectos. | Falta de planificación durante el desarrollo del sistema del aplicativo web y falta de coordinación para la programación de las interfaces del aplicativo web. | RR0009 | Realizar una planificacion de los sistemas que se integraran en el aplicativo web y realizar constantemente pruebas rigurosas de integracion funcional para garantizar que el aplicativo web funcione de manera eficiente y efectiva con los sistemas y API externos. | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto
RR00010 | La falta de capacitación o resistencia por parte de los instructores para adoptar nuevas tecnologías o metodologías de enseñanza puede retrasar la implementación de prácticas pedagógicas mejoradas. | Cronograma | Falta de capacitación | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Observado | Gerente del proyecto | Problemas con la gestión del centro de datos o de la infraestructura de servidores | RR00010 | Realizar un análisis exhaustivo de los nuevos requisitos regulatorios y cómo impactan a la plataforma. Identificar áreas específicas que necesitan ajustes para cumplir con la normativa. | 10% de presupuesto y tiempo del proyecto
RR00011 | Cambios en la regulación educativa pueden requerir ajustes en la plataforma para cumplir con nuevos requisitos, afectando el alcance y la conformidad. | Alcance | Falta de actualizacion de programa | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | Gerente del proyecto | Violación de la Seguridad de la Plataforma | RR00011 | Realizar un análisis exhaustivo de los nuevos requisitos regulatorios y evaluar cómo impactarán en la plataforma. Identificar claramente los cambios necesarios para garantizar la conformidad. | 5% de presupuesto y tiempo del proyecto
RR00012 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | RR00012
RR00013 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | RR00013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | QoriStudy
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Example: | [10 empty] | Example:
230926a | Esta oportunidad se refiere a la posibilidad de gestionar los cambios en los requisitos del cliente de manera eficaz, lo que podría llevar a una mayor satisfacción del cliente y una entrega más exitosa del producto. | Calidad | La causa de esta oportunidad es la capacidad de adaptación del equipo de proyecto, la comunicación efectiva con el cliente y la flexibilidad en la gestión del alcance. | Alto | Medio | 3.5 | Alto | Observado | Equipo de gestión de proyectos y equipo de ventas/cliente. | Reconocimiento de la necesidad de una gestión de cambios efectiva. | 230926a | Comunicación regular con el cliente sobre cambios en los requisitos, adaptación exitosa del alcance del proyecto y satisfacción del cliente mejorada. | Establecer un proceso formal de gestión de cambios, mantener una comunicación abierta y constante con el cliente, y contar con un equipo flexible y adaptable. | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. | 2015-03-04 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
230926b | Posibilidad de mejorar la disponibilidad del servidor de base de datos para reducir el riesgo de fallos inesperados y la pérdida de datos. | Costo | La causa de esta oportunidad es la inversión en infraestructura de alta disponibilidad y la implementación de prácticas de respaldo y recuperación robustas. | Medio | Medio | 2.5 | Alto | Observado | Equipo de administración de proyectos y administradores de sistemas. | Reconocimiento de la necesidad de mejorar la disponibilidad de la base de datos. | 230926b | Tiempos de inactividad frecuentes, aumento en los costos de recuperación de datos y problemas de disponibilidad informados por usuarios. | Realizar una evaluación de riesgos detallada para identificar soluciones de alta disponibilidad, implementar prácticas de respaldo y recuperación sólidas y asignar recursos para la implementación. | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Umbral para Amenazas
230926c | Capacitación en tecnologías de desarrollo de software para mejorar la experiencia y habilidades del equipo. | Calidad | La falta de experiencia y habilidades técnicas en tecnologías de desarrollo de software está obstaculizando el progreso del proyecto. | Medio | Medio | 2.5 | Alto | Activo | Gerente del proyecto | Progreso del proyecto debido a la falta de experiencia y habilidades técnicas. | 230926c | Retraso en las entregas. Frecuentes errores técnicos. Falta de confianza del equipo en sus propias habilidades. | Identificar las habilidades técnicas necesarias. Planificar y programar capacitaciones. Evaluar el progreso y el impacto de la capacitación. | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Alto | 3.5
230926d | Implementación de estrategias de retención y motivación del equipo para reducir la posibilidad de renuncias. | Cronograma | La alta rotación de miembros clave del equipo puede deberse a factores de motivación y retención no óptimos. | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Observado | Gerente del proyecto | Identificación de una alta rotación o descontento en el equipo de desarrollo. | 230926d | Renuncias frecuentes de miembros claves. Retroalimentación negativa sobre la carga de trabajo o el ambiente laboral. Disminución de la moral del equipo. | Realizar encuestas de satisfacción laboral. Identificar y abordar problemas de carga de trabajo excesiva o desequilibrio en las responsabilidades. Implementar programas de reconocimiento y recompensas. Brindar oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro del proyecto. | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Medio | 2
230926e | El aplicativo no puede escalar adecuadamente para manejar un aumento repentino en la carga de trabajo. | Alcance |  | Alto | Alto | 4.9 |  |  |  |  | 230926e
|  | Calidad |  | Alto | Medio | 3.5 | [10 empty] | Umbral para Oportunidades
230926g | capacidad de Integridad con sistemas de radiografias digitales | Calidad | tener que depender de otras sistemas para la lecturas de las radiografias. | Muy Alto | Muy Alto | 8.1 | Alto | Activo | equipo de desarrollo de software | Depender de otros sistemas para la lectura de las radiografias | 230926g | dificultad para visualizar radiografias | coloboracion con proveedores especializados en los sistemas de radiografia para obtener asesoramiento y asistencia en la integracion | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Alto | 4
230926h | Capacidad de gestion de tiempo | Cronograma | priorizacion de tareas para aumentar la eficiencia y el cumplimineto de plazos | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Activo | gerente de proyecto | problemas continuos en la gestion de agenda | 230926h | insatisfaccion de los pacientes debido a los tiempos de espera | analisis detallado para la gestion de tiempo para identificar ineficiencias y areas de mejora | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto. |  |  | Medio | 2
230926i | Capacitación para mejorar la adaptabilidad del personal de la Clinica Odontologica al usar el Aplicativo Web e implementar un manual de uso del Aplicativo Web. | Cronograma | Mejora en la adaptación al cambio del personal de la Clinica Odontologica y mejora la usabilidad del Aplicativo Web. | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Observado | Equipo de Gestión de Proyectos. | Identificación de falta de capacitación al personal de la clinica Odontologica y falta de un manual de usabilidad del aplicativo web. | 230926i |  |  | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto
230926j | Capacitacion del equipo de desarrollo para mejorar la integración de sistemas como APIS, durante el desarrollo del aplicativo web. | Calidad | Mejora en las interfaces de programación y capacitacion del equipo de desarrollo para integrar APIS. | Medio | Medio | 2.5 | Medio | Observado | Equipo de Gestión de Proyectos. | Falta de planificación para la integracion de APIS en el Aplicativo Web. | 230926j |  |  | 10% del presupuesto y tiempo del proyecto
230926k | Implementación de mejoras en la infraestructura y rendimiento. | Calidad | Identificación proactiva de deficiencias o áreas de mejora en la infraestructura y el hardware del proyecto. | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Gerente del Proyecto | Revisiones regulares de la infraestructura de servidores, hardware y recursos tecnológicos utilizados en el proyecto | 230926k | Interrupciones o caídas frecuentes debido a problemas de disponiblidad o rendimiento de la infraestructura | Establecer objetivos claros para la optimización de infraestructura y rendimiento | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto.
230926l | Identificar alternativas de software de código abierto o soluciones de bajo costo. | Costo | Investigaciones proactivas para identificar opciones alternativas de software de código abierto. | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Gerente del Proyecto | Evaluación inicial de requisitos del proyecto | 230926l | Presupuesto Limitado | Evaluación y uso de alternativas de bajo costo | 5% del presupuesto y tiempo del proyecto.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
021111a/ ejemplo | Una nueva tecnología presenta a IT con una oportunidad real de ahorrar semanas de trabajo en implementaciones | Cronograma |  | Muy Alto | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Joe Smith |  | 021111a/ ejemplo | El vendedor anuncia la disponibilidad del nuevo producto | Agilizar la compra para obtener el beneficio de esta nueva tecnología |  | 2015-03-04 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved